## RSO
SANTELMO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.913.287/0001-34
Rua Crescêncio Ferreira, nº 1726 - Bairro Morada do Sol - Teresina (PI)
E-mail: santelmoengenharia@gmail.com
Fone: (86) 3011-2104
RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA (RSO)
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - CASA BOSQUE
CLIENTE: |  | DANILO FONSECA
RESPONS. TÉCNICO: |  |  |  |  | ENGº DANILO JOSÉ FONSECA LIMA
REFERÊNCIA: |  |  |  | DE 28/09/2026 A 02/10/2026
TEMPO PREDOMINANTE | [7 empty] | FERIADOS NA SEMANA? |  |  | EVOLUÇÃO DA OBRA
MANHÃ | [7 empty] | Sim
10%
TARDE | [7 empty] | Não
FUNCIONÁRIOS DA SANTELMO | [8 empty] | EQUIPE DE TERCEIROS |  | EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO | [6 empty] | QTDE |  | EMPRESA / FUNÇÃO | QTDE | DESCRIÇÃO | QTDE
ENG. CIVIL | [6 empty] | 0
ENG. ELETRICISTA | [6 empty] | 0
ESTAGIÁRIO | [6 empty] | 0
MESTRE DE OBRAS | [6 empty] | 0
PEDREIRO | [6 empty] | 3
ELETRICISTA | [6 empty] | 0
SERVENTE | [6 empty] | 1
CARPINTEIRO | [6 empty] | 0
FERREIRO | [6 empty] | 0
BOMBEIRO HIDRÁULICO | [6 empty] | 0
PINTOR | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 4 |  | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 4 | [10 empty] | TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 0
OBSERVAÇÕES: DEMONSTRAÇÃO: dados e fotos gerais da semana transcritos do PDF Casa Bosque.
DIA | [5 empty] | SERVIÇOS EXECUTADOS
28 |  |  | SEG |  |  | ESCAVAÇÃO SAPATAS REMANESCENTES + EXEC. CONCRETO MAGRO SAPATAS REMANESCENTES
29 |  |  | TER |  |  | EXEC. CONCRETO MAGRO PARA RECEBIMENTO VIGAS BALDRAME + MONTAGEM ARMADURAS + MONTAGEM FÔRMAS PARA CONCRETAGEM VIGAS BALDRAME
30 |  |  | QUA |  |  | EXEC. CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME
01 |  |  | QUI |  |  | EXEC. CONCRETAGEM VIGAS BALDRAME + CONCLUSÃO MONTAGEM FÔRMAS VIGAS BALDRAME + MONTAGEM ARMADURAS PILARES TODAS SAPATAS
02 |  |  | SEX |  |  | MONTAGEM FÔRMAS CONCRETAGEM PILARES (P1, P2, P3 E P4) + ATERRO E COMPACTAÇÃO ÁREAS INTERNAS VIGAS BALDRAME
CHEGADA DE MATERIAIS
1)
2)
3)
4)
5)
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXEC. CONCRETO MAGRO SAPATAS REMANESCENTES
MONTAGEM FÔRMAS CONCRETAGEM PILARES (P1, P2, P3 E P4) + ATERRO E COMPACTAÇÃO ÁREAS INTERNAS VIGAS BALDRAME
EXEC. CONCRETO MAGRO PARA RECEBIMENTO VIGAS BALDRAME + MONTAGEM FÔRMAS PARA CONCRETAGEM VIGAS BALDRAME
EXEC. CONCRETO MAGRO PARA RECEBIMENTO VIGAS BALDRAME + MONTAGEM FÔRMAS PARA CONCRETAGEM VIGAS BALDRAME
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: DANILO FONSECA ¦ CREA: 1915794803
ART Nº: CE20261946083
ALVARÁ: 216/2026
EMPRESA: SANTELMO ENGENHARIA
santelmoengenharia@gmail.com

## _Dados (hidden)
Grupo | Empresa | Descrição | Quantidade
Empresa |  | ENG. CIVIL | 0
Empresa |  | ENG. ELETRICISTA | 0
Empresa |  | ESTAGIÁRIO | 0
Empresa |  | MESTRE DE OBRAS | 0
Empresa |  | PEDREIRO | 3
Empresa |  | ELETRICISTA | 0
Empresa |  | SERVENTE | 1
Empresa |  | CARPINTEIRO | 0
Empresa |  | FERREIRO | 0
Empresa |  | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 0
Empresa |  | PINTOR | 0